## Dok 1
[5 empty] | Projektnr: | 4037 |  |  |  | Revidering | 1.0
[5 empty] | Projektnamn: | Brf Solliden Karlbergsvägen 53 |  |  |  | Datum: | 2018-03-21
Ansv | Aktivitet |  | V:13 | V:14 |  |  | V:15 | V:16 | V:17 |  |  | V:18 | V:19 | V:20 | V:21 | V:22 | V:23 | V:24 | V:25 | V:26 | V:27 | V:28 | V:29 | V:30 | V:31 | V:32 | V:33 | V:34 | V:35 | V:36 | V:37 | V:38 | V:39 | V:40 | V:41 | V:42 | V:43 | V:44 | V:45 | V:46 | V:47 | V:48 | V:49 | V:50 | V:51 | V:52 | V:1 | V:2 | V:3 | V:4 | V:5 | V:6 | V:7 | V:8 | V:9 | V:10 | V:11 | V:12 | V:13 | V:14
Byggstart etablering.
Byggsammråd
Startbesked
Etablering, bodar och ställning gata.
Etablering ställning gård
Flytt av lägenhetsförråd från vind till källare.
Projektering
| Brand | Pågår
| Akustuiker / Ljudkonsult | Klart
| VVS | Projekteras löpande
| Vent | Pågår
| Konstruktör | Pågår
| El | Projekteras löpande
| OVK. Uppmätning flöden, befintliga ventilationen | På väntar på protokoll
| Montering av förråd till källaren | Klart 22 mars
Byggstart
Rivningsarbeten vind
| Byggnation av ny hiss i gårdshus | [13 empty] | Håltagn. | Stomme | [12 empty] | Rivning |  |  | Nätsckat | [5 empty] | Hissmontage
| Renovering / höjning av hiss i gatuhus | [13 empty] | Fronter |  |  | Topp | Hissmontage
Total byggtid. Max 12 månader efter 21/3-19
Prelleminär slutbesiktning
Prelleminär Ovk besiktning
Prelleminär takbesiktning